## Project Plan
t.Co. Personal AI Travel Concierege — Project Plan
David Castiel ¦ M.Design in Design for Technological Environment ¦ H.I.T. Holon Institute of Technology ¦ Exhibition: Aug 6–19, 2026 ¦ Submission: Aug 4, 2026
# | פאזה | משימה | תאריך התחלה | תאריך סיום | משך (ימים) | סטטוס | הערות
Phase 1 — Foundation
1 | Phase 1 | אפיון מפורט + UX flows | 2026-04-01 | 2026-04-12 | 12 | KEY | אפיון כולל user journeys, ארכיטקטורת מידע, flow diagrams
2 | Phase 1 | זהות מותג (שם, לוגו, שפה) | 2026-04-05 | 2026-04-18 | 14 | DESIGN | שם הפרויקט, פלטת צבעים, טיפוגרפיה, style guide
3 | Phase 1 | תסריטי שיחה — dialogue flows | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 8 | KEY | כל שאלות ה-AI, edge cases, תשובות ל-100-200 מבקרים
4 | Phase 1 | הכנת תוכן — destinations DB | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 13 | CONTENT | בסיס נתונים: יעדים, מסלולים, facts תרבותיים
Phase 2 — Design
5 | Phase 2 | Style guide + design system | 2026-04-12 | 2026-04-28 | 17 | DESIGN | קומפוננטות, spacing, typography, color tokens
6 | Phase 2 | Wireframes + UI prototypes | 2026-04-22 | 2026-05-10 | 19 | DESIGN | Figma mockups למסך הגדול + mobile fallback
7 | Phase 2 | עיצוב אווטאר / דמות | 2026-04-14 | 2026-05-01 | 18 | DESIGN | הדמות שמופיעה על המסך — AI Tico animated
8 | Phase 2 | קונספט מרחב תצוגה + גלובוס | 2026-05-01 | 2026-05-20 | 20 | KEY | Layout פיזי, גלובוס עם חיישנים, flow מבקרים
9 | Phase 2 | קונספט פוסטרים ומיצבים | 2026-05-10 | 2026-05-25 | 16 | DESIGN | פוסטרים A1, מיצבים פיזיים, חומרי הסבר
Phase 3 — Development
10 | Phase 3 | Core infrastructure + env | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 15 | DEV | Cloud setup, DB, auth, CI/CD pipeline
11 | Phase 3 | API integrations | 2026-05-10 | 2026-05-28 | 19 | DEV | OpenAI GPT-4o, Google Maps, ElevenLabs TTS, Whisper STT
12 | Phase 3 | AGT-01: Preference Profiling | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 15 | IMPL | סוכן פרופיל משתמש — שאלות, inference, JSON output
13 | Phase 3 | AGT-02: Itinerary Creation | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 18 | IMPL | סוכן מסלולים — יום-יום, מפה, עלויות
14 | Phase 3 | AGT-06: Language & Culture | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 15 | IMPL | תרגום חי, etiquette, pronunciation
15 | Phase 3 | Frontend — Exhibition Web App | 2026-05-28 | 2026-07-05 | 39 | DEV | מסך מלא, אנימציות, מפה חיה, דיאגרמת סוכנים
16 | Phase 3 | Voice interface (STT + TTS) | 2026-06-20 | 2026-07-05 | 16 | DEV | קלט קולי + פלט קולי — הלב של חוויית התערוכה
Phase 4 — Testing
17 | Phase 4 | System integration & QA | 2026-07-01 | 2026-07-12 | 12 | QA | חיבור כל הסוכנים, end-to-end testing
18 | Phase 4 | Pilot testing (5 users) | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 11 | KEY | בדיקה עם משתמשים אמיתיים — לגלות הפתעות
19 | Phase 4 | Bug fixes + refinement | 2026-07-15 | 2026-07-28 | 14 | FIX | תיקונים בהתאם ל-pilot, UX polish
20 | Phase 4 | Stress test + contingency plan | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 8 | KEY | 100+ משתמשים, אופליין backup, API fallbacks
21 | Phase 4 | תיעוד אקדמי (מתמשך) וספר עבודת גמר | 2026-06-15 | 2026-08-03 | 50 | DOCS | כתיבת עבודת התזה לאורך כל הפרויקט והכנת ספר עבודת גמר
Phase 5 — Production
22 | Phase 5 | ייצור פוסטרים + חומרי הדפסה | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 5 | PRINT | הדפסת פוסטרים, מיצגים, כרטיסי הסבר
23 | Phase 5 | הרכבת חומרה + בדיקות | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 4 | HW | הרכבת מסכים, רמקולים, מיקרופונים, חיבורים
24 | Phase 5 | 📌 הגשת הפרויקט | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | SUBMIT | Deadline הגשה — 4 אוגוסט 2026
25 | Phase 5 | Dry run מלא | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3 | KEY | ריצה מלאה של הדמו כמו ביום התערוכה
Phase 6 — Exhibition
26 | Phase 6 | הקמת התערוכה | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2 | SETUP | התקנת מסכים, חיבורים, בדיקה סופית במקום
27 | Phase 6 | ימי תערוכה 6–19 אוגוסט | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 14 | LIVE | 100–200 מבקרים, הפעלה יומית, תמיכה
28 | Phase 6 | תיעוד וצילום | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 14 | DOCS | צילום, סרטון, איסוף feedback מבקרים
Phase 7 — Teardown
29 | Phase 7 | פירוק המיצב + איסוף ציוד | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | TEARDOWN | פירוק כל הציוד, ניקוי המרחב, תיעוד סיכום

## Phase Summary
Phase Summary
Phase | Name | Start | End | Duration | Key Deliverables
Phase 1 | Foundation | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 20 days | אפיון מפורט, זהות מותג, תסריטי שיחה, הכנת תוכן
Phase 2 | Design | 2026-04-12 | 2026-05-25 | 44 days | Style guide, Wireframes, אווטאר, קונספט מרחב, פוסטרים
Phase 3 | Development | 2026-05-01 | 2026-07-05 | 66 days | Infrastructure, APIs, AGT-01/02/06, Frontend, Voice
Phase 4 | Testing | 2026-07-01 | 2026-08-03 | 34 days | QA, Pilot testing, Bug fixes, Stress test, תיעוד אקדמי
Phase 5 | Production | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 5 days | פוסטרים, חומרה, Dry run — הגשה: 4 אוגוסט
Phase 6 | Exhibition | 2026-08-05 | 2026-08-19 | 15 days | הקמה → ימי תערוכה (6–19 אוגוסט) → תיעוד
Phase 7 | Teardown | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 days | פירוק המיצב ואיסוף הציוד — 20 אוגוסט